## Timeline
No | Kegiatan / Tahapan | Minggu 1 | Minggu 2 | Minggu 3 | Minggu 4 | Minggu 5 | Minggu 6 | Minggu 7 | Minggu 8 | Tools Digunakan | No | Nama | Peran / Tanggung Jawab
1 | Penyusunan Problem Statement | [8 empty] | Google Docs | 1 | Rahima Vani | Menulis Problem Statement
2 | Riset Pengguna | [8 empty] | Google Form, Google Sheets | 2 | Rahima Vani | Membuat & analisis survei pengguna
3 | Penyusunan Persona & Empathy Map | [8 empty] | Canva | 3 | Rahima Vani | Menyusun persona & empathy map
4 | Penyusunan User Journey Map | [8 empty] | Canva, Figma | 4 | Alvira Risky Yulianti | Membuat user journey map di Canva
5 | Analisis Kebutuhan | [8 empty] | Google Docs | 5 | Alvira Risky Yulianti | Menganalisis kebutuhan fungsional & non-fungsional
6 | Pembuatan Wireframe & Prototipe | [8 empty] | Figma | 6 | Alvira Risky Yulianti | Membuat wireframe & prototipe Figma
7 | Evaluasi Heuristik | [8 empty] | Google Docs | 7 | Alvira Risky Yulianti | Evaluasi heuristik dengan prinsip Nielsen
8 | Penyusunan Gantt Chart & Tools | [8 empty] | Google Sheets | 8 | Aurellya Justice Salsabilla | Membuat Gantt Chart & dokumentasi tools
9 | Penulisan Draft Jurnal Ilmiah | [8 empty] | Google Docs | 9 | Aurellya Justice Salsabilla | Menulis draft jurnal ilmiah
10 | Finalisasi & Upload ke GitHub | [8 empty] | GitHub, Google Drive